## 2025
2025 ITF台北國際旅展製作物一覽表
序號 |  | 品 名 | 尺 寸 | 單面 | 雙面 | 紙張 | 數量 | 加 工 | [9 empty] | 交貨日期 | 印刷 工作天 | 排版 工作天 | 定稿日 | 備 註
[8 empty] | 單面 上光 | 刀模 | 打洞 | 摺線 | 壓線 | 糊頭 | 摺紙 | 鋼印 | 流水號* | QRCode*
1 | 招 | 中文簡章印製 |  |  | ● | 封面200P(上亮P或霧P)、內頁100P雪銅紙 | 80 | [10 empty] | 2025-02-27 |  |  |  | 50本*12頁無廣告頁；50本*56頁有廣告頁 如果可以都一起有廣告招商資訊最妥當
2 | 活 | 開幕典禮請柬-貴賓證 | 17x12cm |  | ● | 50條金旺白卡前後裱褙 | 500 | ● |  | ●2個 | [6 empty] | ● | 2025-09-26 |  |  |  | 圓角，正反面上霧P、QRCode貼紙
3 | 活 | 開幕典禮請柬-信封+貼紙 | 請柬 19x14cm 貼紙 6x6cm | ● |  | 120P美術紙 | 500 |  | ● | [8 empty] | 2025-09-26 |  |  |  | 有貼紙(13×6cm 壓摺線+上霧P)
4 | 活 | 開幕典禮請柬-流程及說明資訊 | 17x12cm |  | ● | 100P銅西卡 | 500 | [10 empty] | 2025-09-26
5 | 招 | 識別證-參展單位 Exhibitor | 9.5x14cm |  | ● | 500P銅西卡 | 6600 |  |  | ●2個 | [7 empty] | 2024-09-24
6 | 策 | 識別證-工作人員 | 9.5x14cm |  | ● | 250P銅西卡 | 900 | [10 empty] | 2024-09-24
6-1 |  | 工作人員(TVA50、大會搭建商80、工讀生150、大會攝影10) |  |  |  |  | 290
6-2 |  | 資策會10、中華電信10、TaiTix10、南港30 |  |  |  |  | 60
6-3 |  | 觀光署150、國外買家100 |  |  |  |  | 250
6-4 |  | 備用 |  |  |  |  | 300
7 | 宣 | 記者證 | 9.5x14cm |  | ● | 250P銅西卡 | 500 | [8 empty] | ● | ● | 2024-09-24 |  |  |  | 加變動QRCode及流水號貼紙
8 | 活 | 表演證 | 9.5x14cm |  | ● | 250P銅西卡 | 300 | [8 empty] | ● | ● | 2024-09-24 |  |  |  | 加變動QRCode及流水號貼紙
9 | 財 | 門票-全票 Full Ticket (流水號-A) | 21x6cm |  | ● | 道林紙100P | 35000 | [7 empty] | ● | ● | ● | 2024-09-24 |  |  |  | 其中票為16x6cm、存根聯5×6cm直接裁切，鋼印
10 | 財 | 門票-優待票 Discount Ticket (流水號-B) | 21x6cm |  | ● | 道林紙100P | 10000 | [7 empty] | ● | ● | ● | 2024-09-24 |  |  |  | 其中票為16x6cm、存根聯5×6cm直接裁切，鋼印
11 | 財 | 門票-愛心票 Concession Ticket (流水號-C) | 21x6cm |  | ● | 道林紙100P | 5000 | [7 empty] | ● | ● | ● | 2024-09-24 |  |  |  | 其中票為16x6cm、存根聯5×6cm直接裁切，鋼印
12 | 活 | 門票-貴賓招待票 Complimentary Ticket (流水號-D) | 16x6cm |  | ● | 道林紙100P | 650 | [7 empty] | ● | ● | ● | 2024-09-24 |  |  |  | 鋼印
13 | 財 | 門票-招待一日票 Complimentary Ticket (流水號-E) | 16x6cm |  | ● | 道林紙100P | 22000 | [7 empty] | ● | ● | ● | 2024-09-24 |  |  |  | 鋼印
14 | 招 | 工作票-參展單位 Exhibitor Entry Ticket (流水號-F)-無價格 | 16x6cm |  | ● | 道林紙100P | 26400 | [7 empty] | ● | ● | ● | 2024-09-24 |  |  |  | 鋼印
15 | 財 | 工作票-參展單位 Exhibitor Entry Ticket (流水號-G)-有價格 | 16x6cm |  | ● | 道林紙100P | 5000 | [7 empty] | ● | ● | ● | 2024-09-24 |  |  |  | 鋼印
16 | 招 | 工作票-搭建廠商 Contractor Work Ticket (流水號-H) | 16x6cm |  | ● | 道林紙100P | 1000 | [7 empty] | ● | ● | ● | 2024-09-24 |  |  |  | 鋼印
17 | 活 | 門票-公益票 Charity Ticket (流水號-I) | 16x6cm |  | ● | 道林紙100P | 8050 | [7 empty] | ● | ● | ● | 2024-09-24 |  |  |  | 鋼印
18 | 招 | 刷卡滿額禮立牌 | W15×H21cm |  | ● | 51T 單面彩色印刷 +亮膜+雙面膠 | 700 |  |  |  | ● | [6 empty] | 10月7日 |  |  |  | 需設計排版及黏貼完成
19 | 策 | 參觀資訊中文摺頁 | 84x42cm |  | ● | 80g珍白道林紙 或 80g日本雪姬紙 或 80g本色上質道林紙 | 41000 | [6 empty] | ● |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  | 需設計排版，摺八摺，攤開84×42 (完稿10.5×21cm)
20 | 策 | 參觀資訊英文摺頁 | 84x42cm |  | ● |  | 2000 | [6 empty] | ● |  |  |  | 2024-10-30 |  |  |  | 需設計排版，摺八摺，攤開84×42 (完稿10.5×21cm)
21 | 活 | 捐血海報 | A2 | ● |  | PP相紙上霧膜 | 20 | [10 empty] | 2024-10-04 |  |  |  | 需設計排版
22 | ALL | 邀請小卡 | 8x12cm |  | ● | 象牙卡 | 750 | [10 empty] | 2025-09-24
[7 empty] | 50 | [14 empty] | 留空白處可手寫名字的版本
23 | 宣 | 導覽手冊 | A4 | [17 empty] | 2024-10-17 | 30-40頁 僅需製作電子版，無印刷需求，定稿日約較摺頁晚2天
備註 | 1 | 第7-17項門票除流水號，須加印QR Code (每張QR Code皆不相同)，不須易撕線。
| 2 | 請採環保油墨印製